推動臺灣落實《消除對婦女一切形式歧視公約》之策略及時程

社團法人臺灣婦女團體全國聯合會

財團法人婦女權益促進發展基金會

財團法人勵馨社會福利事業基金會

共同整理

2012年12月20日

| 時間 | 工作策略 | 負責單位 |
| --- | --- | --- |
| 2004年4月 | 召開「民間婦女團體參與聯合國婦女地位委員會第48屆大會」，陳瑤華教授建議CEDAW國內法化。 | 臺灣婦女團體全國聯合會台大婦女研究室 中華心理衛生協會 |
| 2004年7月 | 臺灣婦女團體全國聯合會政策暨國際部，針對CEDAW第25條說明（公約開放給所有國家簽約），召開理監事會，一致同意積極推動臺灣加入簽署、落實聯合國CEDAW公約。 | 臺灣婦女團體全國聯合會 |
| 2004年8月5至6日 | 召開推動加入聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約」國際研討會 | 臺灣婦女團體全國聯合會 |
| 2004年8月27日 | 陳瑤華教授在行政院人權保障推動小組第9次委員會議會前會提出「臺灣加入CEDAW公約」案，決議由外交部評估可行性，內政部邀請相關單位研商對策。 | 行政院人權保障推動小組 |
| 2004年8月30日 | CEDAW推動小組第一次籌備會議：正式成立「民間推動臺灣落實CEDAW聯盟」。由婦全會理事長尤美女當召集人、中華經濟研究院副研究員徐遵慈、YWCA秘書長李萍當副召集人。 | 臺灣婦女團體全國聯合會 |
| 2004年9月15日 | 內政部邀請民間婦女團體、專家學者、政府各部門召開研商評估推動我國加入CEDAW公約之會議 | 內政部 |
| 2004年9月18日及20日 | 邀請中國人權前駐港主任Sophia Woodman女士來台，召開CEDAW 圓桌會議與工作坊。 | 臺灣婦女團體全國聯合會 |
| 2004年11月1日 | CEDAW推動聯盟第二次會議：擬提CEDAW專家名單。 | 臺灣婦女團體全國聯合會 |
| 2004年11月16日 | 邀請紐西蘭教授Margaret Bedggood紐西蘭運用CEDAW經驗分享 | 臺灣婦女團體全國聯合會 |
| 2005年5月13日 | 行政院人權保障推動小組第10 次會議決議：由外交部及內政部主推 | 行政院人權保障推動小組 |
| 2005年5月23日 | CEDAW推動聯盟第三次會議：各團體報告推動CEDAW的進度以及「婦女人權學習手冊」中文版正式出版。 正式提出草擬「推動CEDAW四年工作計劃綱領」想法。 | 臺灣婦女團體全國聯合會 |
| 2005年7月5日 | CEDAW推動聯盟第四次會議：研擬「推動我國落實CEDAW四年工作計劃綱領」，由張珏教授送行政院婦權會國參組提案。 | 臺灣婦女團體全國聯合會 |
| 2005年9月19日至21日 | 舉辦「婦女與國際人權法研討會」，邀請國際女法官人權教育中心主任Anne Tierney Goldstein教授，演講CEDAW之實務操作。 | 司法院司法人員研習所 |
| 2005年9至11月 | 第一屆女性國際事務講堂，以CEDAW及北京行動綱領為培訓內容 | 臺灣婦女團體全國聯合會 |
| 2006年1月11日 | CEDAW推動聯盟第五次會議：擬定2006年推動CEDAW行動綱領，呼應內政部通過政策性補助「推動CEDAW四年計劃綱領」。 | 臺灣婦女團體全國聯合會 |
| 2006年7月12日 | 行政院第2997次會議決議通過將外交部函送我國擬加入聯合國之「消除對婦女一切形式歧視公約」案，送請立法院審議。 | 行政院院會 外交部 |
| 2006年8月8日 | CEDAW推動聯盟第六次會議：監督行政院外交部之推動。 | 臺灣婦女團體全國聯合會 |
| 2006年8月14日 | CEDAW推動聯盟第七次會議：擬定向立法院遊說之說帖。 | 臺灣婦女團體全國聯合會 |
| 2006年8月28日至29日 | 召開「消除對婦女一切形式歧視公約」種子教師培育系列計劃國際研習會，邀請2006年NGO-CSW副主席Denise Scotto及世界心理衛生組織駐UN紐約總部代表Nancy Wallace來台演講。 | 臺灣婦女團體全國聯合會 |
| 2006年9月至2007年1月 | 監督立法院審議CEDAW公約，以說帖及研究報告致函立院朝野各黨委員支持通過本案。 | 民間推動臺灣落實CEDAW聯盟 |
| 2006年10月7日至11月19日 | 第二屆女性國際事務講堂 | 臺灣婦女團體全國聯合會 |
| 2007年1月5日 | 立法院第六屆第四會期第十五次會議通過臺灣簽署CEDAW公約 | 立法院 |
| 2007年2月9日 | 陳水扁總統頒佈簽署加入書 | 總統府 |
| 2007年2月27日 | 外交部於2月27日函送至駐紐約聯合國事務工作事務小組 | 外交部 |
| 2007年3月28日 | 推動CEDAW：婦女團體平台討論會 | 婦女權益促進發展基金會 |
| 2007年3月29日 | 聯合國秘書長潘基文在3月29日表示，聯合國大會根據第2758號決議文，認為中華人民共和國是中國在聯合國中唯一合法代表，拒絕臺灣參與「消除對婦女一切形式歧視公約」的簽署。 | 聯合國 |
| 2007年8月1日 | 召開婦女團體面對面溝通平台臺灣推動落實聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約」研討會：檢視女性的政治與社會參與。 | 臺灣婦女團體全國聯合會 |
| 2007年8月25日至9月9日 | 第三屆女性國際事務講堂 | 臺灣婦女團體全國聯合會 |
| 2007年11月22日 | 舉辦「培訓推動加入聯合國CEDAW人才——國際和在地經驗的對話」，邀請2006年NGO-CSW副主席Denise Scotto及世界心理衛生組織駐UN 代表Nancy Wallace來台演講。 | 中華民國社區發展協會 實踐大學社會工作學系 |
| 2007年12月7日 | 召開「2007年 CEDAW研討會」，邀請CEDAW委員Anamah Tan及 ICW副理事長 Jane Prichard來台演講。 | 中華民國婦女協會 中華民國基督教女青年會協會 |
| 2008年3月17日 | 研商97年度行政院婦權會國參組事宜第2次討論會：建立「消除對婦女一切形式歧視公約」統籌及執行機制。 | 行政院婦女權益促進委員會國際參與組 外交部NGO委員會 婦女權益促進發展基金會 |
| 2008年4月8日 | 編撰「CEDAW國家報告」第1次專案會議 | 行政院婦女權益促進委員會國際參與組 外交部條法司 |
| 2008年5月29日 | 編撰「CEDAW國家報告」第2次專案會議 | 行政院婦女權益促進委員會國際參與組 外交部條法司 |
| 2008年7月21日 | CEDAW推動聯盟第八次會議：研商NGOs提出CEDAW影子報告之機制與對國家報告之期待。 | 臺灣婦女團體全國聯合會 |
| 2008年7月24日 | 「消除對婦女一切形式歧視公約國內落實策略會議」擬定短中長期策略計畫。 | 婦女權益促進發展基金會 |
| 2008年8月14日 | CEDAW國家報告撰寫工作坊籌備會議 | 婦女權益促進發展基金會 |
| 2008年8月18日 | 研商CEDAW公約施行法草案座談會：研商如何將CEDAW公約國內法化 | 內政部 |
| 2008年9月1日 | 編撰「CEDAW國家報告」第3次專案會議 | 行政院婦女權益促進委員會國際參與組 外交部條法司 |
| 2008年9月至12月 | CEDAW國家報告撰寫工作坊共3場 | 婦女權益促進發展基金會 |
| 2008年10月14 -15日 | CEDAW機制培力國際研討會暨工作坊 | 婦女權益促進發展基金會 |
| 2008年10月16日 | 撰寫CEDAW Alternative Report工作坊：檢視臺灣性暴力及性別暴力防治工作 | 勵馨社會福利事業基金會 |
| 2008年11月至2009年8月 | 「臺灣婦女團體CEDAW Alternative Report撰寫團隊」讀書會共9次 | 勵馨社會福利事業基金會 |
| 2009年1月12日 | 編撰「CEDAW國家報告」第4次專案會議 | 行政院婦女權益促進委員會國際參與組 外交部條法司 |
| 2009年3月27日 | CEDAW臺灣國家報告發表暨專家諮詢會議 | 婦女權益促進發展基金會 |
| 2009年6月29日 | 「臺灣婦女團體CEDAW Alternative Report撰寫團隊」第七次會議 | 勵馨社會福利事業基金會 |
| 2009年9月30日 | 「臺灣婦女團體CEDAW Alternative Report」初稿完成 | 勵馨社會福利事業基金會 |
| 2009年10月22至23日 | 至Asia Pacific NGO Forum on Beijing+15 報告部分初稿內容 | 勵馨社會福利事業基金會 |
| 2009年11月20、26、30日 | 召開「國家報告與影子報告：政府部門與民間團體的對話與激盪」會議 | 婦女權益促進發展基金會 |
| 2009年11月23日 | 召開「北京宣言十五年暨CEDAW檢視：臺灣NGO論壇」會議，邀請聯合國婦女會會長沈祖為及NGO CSW53 執行委員黃維珊、Gray Panthers主席Judy Lear來台演講 | 婦女權益促進發展基金會 |
| 2009年12月8日 | 召開「臺灣NGO CEDAW報告聯合國婦女基金會國際顧問專家諮詢會議」，邀請聯合國婦女基金會顧問Rea Abada Chiongson來台講評影子報告 | 勵馨社會福利事業基金會 |
| 2010年1月 | 辦理CEDAW在地團體培力補助計畫 | 婦女權益促進發展基金會 |
| 2010年1月21至22日 | 召開「國家報告國外專家建議事項研議會議」 | 婦女權益促進發展基金會 |
| 2010年3月 | 完成CEDAW宣導片、電視宣導帶、宣導手冊 | 婦女權益促進發展基金會 |
| 2010年3月13日 | 臺灣NGO CEDAW報告團隊草稿完成 | 勵馨社會福利事業基金會 |
| 2011年5月20日 | 立法院第七屆第七會期第14次會議三讀通過CEDAW施行法 | 立法院 |
| 2011年6月8日 | 總統令公布「消除對婦女一切形式歧視公約施行法」 |  |
| 2011年11月23至24日 | 落實CEDAW國際培訓工作坊 | 婦女權益促進發展基金會 |
| 2012年1月1日 | 「消除對婦女一切形式歧視公約施行法」實施 |  |
| 2012年5至10月 | 辦理「CEDAW法規及行政措施檢視講師教學工作坊」共7場 | 行政院性別平等處、婦女權益促進發展基金會 |
| 2012年6至8月 | 辦理「落實CEDAW法規檢視種子培訓營」共14場 | 行政院性別平等處 |
| 2012年7至10月 | 「CEDAW互動式工作坊：從業務中看見CEDAW」北、中、南各1場 | 婦女權益促進發展基金會 |